## Slide 1: г.Омск, МУЗ «Городская больница №17»
Отчет о реализации
мини-проекта
«Благоприятные условия труда – позитивная атмосфера в коллективе»
Руководитель мини-проекта:
Шемшелева Е.Е.
Куратор мини-проекта: Франк Т.Н.
Координатор мини-проекта: Дацюк С.Ф.

## Slide 2: Цели мини-проекта
Улучшение условий труда и быта сестринского персонала
Создание условий для соблюдения личной гигиены сестринского персонала

## Slide 3: Задачи
представить мини-проект и провести с администрацией переговоры на получение поддержки в проведение мини-проекта
провести работу по привлечению спонсоров для осуществления проекта
провести ремонт на отведенных площадях
приобрести новую мебель и бытовую технику

## Slide 4: Период реализации
с 01.09.09г. по 01.04.10г.

## Slide 5: Что удалось сделать
29.07.2009г выступила на заседании Совета по сестринскому делу
о прошедшем
2 региональном семинаре и представила мини-проект

## Slide 6: Что удалось сделать
27.08.2009г. на заседании Совета по сестринскому делу обсудили список участников и план проведения семинарских занятий

## Slide 7: Участники семинарских занятий

## Slide 8: Что удалось сделать
С 17.09.09г по 03.12.09г проведены семинарские занятия

## Slide 9: Что удалось сделать
В ходе занятий проводились ролевые игры, что облегчало усвоение пройденного материала

## Slide 10: Что удалось сделать
18.11.09г. проведено собрание членов ОПСА с целью избрания ключевого члена

## Slide 11: Избран ключевой член Ю.А.Хатько

## Slide 12: Изучение информации на стенде

## Slide 13: Подготовлена страничка учреждения на сайт ОПСА

## Slide 14: Что удалось сделать
Приобретены за счет средств отделения холодильник, микроволновая печь и электрический чайник.

## Slide 15: Что удалось сделать
за счет спонсорской помощи приобретены шкафы для одежды персонала

## Slide 16: Что удалось сделать
Выделено помещение по созданию условий для соблюдения личной гигиены медицинского персонала

## Slide 17: Что удалось сделать
В помещении имеется
санузел и душевая
кабина

## Slide 18: Что удалось сделать
Привлечено в ряды Омской профессиональной сестринской ассоциации 2 человека.

## Slide 19: Достижения
Улучшились условий труда и быта сестринского персонала
Созданы условия для соблюдения личной гигиены сестринского персонала

## Slide 20
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!