## Slide 1
Отчет о реализации мини-проекта
«Будущее профессии создадим вместе»
Руководитель мини-проекта:
Лейба Ольга Ивановна – главная акушерка МУЗ Родильный дом №2
Координатор международного проекта:
Зорина Т.А.
2009 – 2010 гг.

## Slide 2
Цель мини-проекта:
1. Повышение информированности сестринского персонала о деятельности МСМ, РАМС и ОПСА.
2. Увеличение численности членов Ассоциации на 10 человек.
Notes: <number>

## Slide 3
Задачи мини-проекта:
1. Увеличение численности членов Ассоциации в Родильном доме № 2
2. Подготовка информационного стенда «Наша сестринская ассоциация».

## Slide 4
Период реализации мини-проекта:
01.10.2009 г. - 01.04.2010 г.

## Slide 5
Что удалось сделать
1. Получить поддержку главного врача в реализации мини-проекта.
2. Изготовить информационный стенд «Наша сестринская ассоциация». Обновлять информацию на стенде - 1 раз в 3 месяца.
3. Провести семинарские занятия по 16,5-часовой программе «Лидерство в переговорах» с 12.10.09 г. по 24.12.09 г. Подготовить 21 человека.
4. Привлечь в члены ОПСА 11 человек.
5. Выбрать ключевого члена.

## Slide 6
Мероприятия, проведенные для достижения поставленных целей:
Общебольничная сестринская конференция по итогам II регионального семинара «Лидерство в переговорах» 10.10.09 г. (45 человек)
Проведены семинарские занятия «Лидерство в переговорах» по 16,5-часовой программе с 12.10.09 по 24.12.09 г. (21 человек). К проведению занятий были привлечены психолог, главный экономист.

## Slide 7
Мероприятия, проведенные для достижения поставленных целей:
Выпущен стенд «Наша сестринская ассоциация» 15.03.10 г. Обновление информации на стенде о деятельности МСМ, РАМС и ОПСА 01.06.10 г. и 01.11.10 г.
Заседание инициативной группы по изготовлению стенда и подготовке информации 19.02.10 г.

## Slide 8
Достижения:
1. Повысилась информированность сестринского персонала о профессиональном сестринском движении.
2. Увеличилось количество членов Омской профессиональной сестринской ассоциации МУЗ Родильный дом №2 на 11 человек

## Slide 9
Благодарю
за внимание!