## Slide 1
Отчет о реализации мини-проекта
«Люди. События. Время.»
(информационное письмо)
Руководитель проекта: Некрасова Н.А., БУЗОО КПБ им. Н.Н. Солодникова
Куратор: Гирфанова Е.П.
Координатор: Крючкова Н.Ю.
2009 – 2010 гг.

## Slide 2
Цель проекта:
Создание системы информирования медицинских сестер о деятельности Общественных сестринских организаций

## Slide 3
Задачи:
улучшить информированность медицинских сестер о деятельности Общественных сестринских организаций
привлечь в Омскую профессиональную сестринскую ассоциацию медицинских сестер, не являющихся членами Ассоциации
увеличить численность членов ОПСА КПБ им. Н.Н. Солодникова

## Slide 4
Период реализации:
1 октября 2009 г. –
1 апреля 2010 г.

## Slide 5
Что удалось сделать:
получить поддержку администрации больницы на проведение мини-проекта, решить организационные вопросы

## Slide 6
Что удалось сделать:
сформировать систему «обратной связи» через установку ящика «Ваши предложения» у стенда «Наша сестринская ассоциация»

## Slide 7
Что удалось сделать:
создать редакционный совет из числа членов Совета по сестринскому делу

## Slide 8
Что удалось сделать:
определить формат, периодичность и тематику основных рубрик информационного письма

## Slide 9
Что удалось сделать:
выпустить и распространить по структурным подразделениям больницы информационное письмо «Люди. События. Время.»

## Slide 10
Мероприятия, проведенные для достижения поставленных целей:
с 07.10.09 г. по 16.12.09 г. на базе БУЗОО КПБ им. Н.Н. Солодникова проведены семинарские занятия в рамках международного проекта «Лидерство в переговорах» (24 участника семинара и 2 спикера)

## Slide 11
Мероприятия, проведенные для достижения поставленных целей:
22.10.09 г. проведена конференция для руководителей комитетов Совета по Сестринскому делу и медицинских сестер по тематике Международного проекта «Лидерство в переговорах» и вопросам реализации мини-проекта «Люди. События. Время.»

## Slide 12
1 раз в месяц заседание редакционного совета, анализ почты «обратной связи»: ключевые члены, их роль, выбор кандидатур; повышение профессионального уровня; подготовка и проведение Международного дня медицинской сестры
Мероприятия, проведенные для достижения поставленных целей:

## Slide 13
улучшилась информированность медицинских сестер БУЗОО КПБ им. Н.Н. Солодникова о деятельности МСМ, РАМС, ОПСА, Совета по сестринскому делу
Достижения:

## Slide 14
Достижения:
привлечено к деятельности Ассоциации 28 специалистов сестринского звена
активизировалась деятельность медицинских сестер больницы в общественной и профессиональной сфере

## Slide 15
Благодарю за внимание!