## Slide 1: ОТЧЕТ о реализации мини-проекта «В единстве наша сила» 2009 – 2010 гг.
Руководитель мини-проекта: Г.А. Балацан, МУЗ «Калачинская ЦРБ»
Куратор: Т.Ф.Васильева
Координатор: Г.П. Мысикова

## Slide 2: Цель
Повысить информированность специалистов сестринского дела о деятельности Омской профессиональной сестринской ассоциации, РАМС в формировании политики сестринского дела, развитии профессии.
Привлечь 10 медицинских сестер из числа молодых специалистов, фельдшеров ФАП в члены Омской профессиональной сестринской ассоциации.

## Slide 3: Период реализации
1 августа 2009 г. – 31 мая 2010 г.

## Slide 4: Что удалось сделать
Медицинские сестры получают своевременную информацию о деятельности ОПСА
Привлечено 14 новых членов в Омскую профессиональную сестринскую ассоциацию, обеспечен рост численности Ассоциации.

## Slide 5: Мероприятия, проведенные для достижения поставленных целей
20.10.09 проведена общебольничная сестринская конференция по итогам работы 2-го регионального семинара «Лидерство в переговорах», его целях и задачах, роли ОПСА в проведении семинара; избраны ключевые члены- Шост Е.В., Балацан Г.А.
С 15.09.09г. по 03.12.09г. проведено 11 семинарских занятий «Лидерство в переговорах» для 24 медицинских сестер поликлиники;
Проведена работа с каждым молодым и вновь принятым специалистом, по разъяснению целей и задач ОПСА, привлечению его в члены Ассоциации.

## Slide 6
Ежеквартально обновляется информация на стенде «Наша сестринская Ассоциация»

## Slide 7: Достижения
Повысилась информированность медицинских сестер о деятельности Омской профессиональной сестринской ассоциации, РАМС, МСМ.
Повышен авторитет и престиж Омской профессиональной сестринской ассоциации
Привлечено 14 новых членов в Омскую профессиональную сестринскую ассоциацию

## Slide 8
Благодарю за внимание!