## Slide 1: БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»
Отчет о реализации мини-проекта «Информационный лист как средство передачи информации «В центре внимания»
2009 – 2010 гг.
Руководитель мини-проекта: Ларионова Е.В., БУЗОО КОД
Куратор: Турашева Т.В.
Координатор: Бучко О.А.

## Slide 2: УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
3 - СТАРШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ;
4 - ДУБЛЕРА СТАРШИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР;
14 - МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР;
2 - ФЕЛЬДШЕРА-ЛАБОРАНТА.

## Slide 3: РЕАЛИЗАЦИЯ МИНИ-ПРОЕКТА
Срок реализации:
с 1 сентября 2009г.
по 1 апреля 2010г.
Информационный лист
«В центре внимания»

## Slide 4: ЦЕЛЬ
Создать модуль повышения информированности сестринского персонала о деятельности общественных организаций: МСМ, РАМС, ОПСА, Совета по СД

## Slide 5: ЗАДАЧИ
1. Активизировать работу старших медицинских сестер по повышению информированности медицинских сестер о деятельности общественных организаций
2. Определить значимость информационного листа и интерес к нему медицинских сестер.
3. Обеспечить условия для поддержания систематического выпуска информационного листа.

## Slide 6: ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ
1. Получена поддержка Совета по СД, путем привлечения к участию в подборе информации.
2. Утвержден редакционный совет в составе 6 человек.
3. Утверждена периодичность выпуска информационного листа – 1 раз в квартал.
4. Подготовлены материалы для выпуска информационного листа к 3 номеру.

## Slide 7: МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
1. Проведено 3 заседания редакционного совета.
2. Подобрана и обработана информация для выпуска информационного листа «В центре внимания».
3. Проведен опрос медицинских сестер, путем анкетирования о значимости и необходимости информационного листа.

## Slide 8: ДОСТИЖЕНИЯ
1.Осуществлен тираж в количестве 60 экземпляров.
2. Доведена информация до всех медицинских сестер о выпуске листка «В центре внимания» (по итогам анкетирования).
3. Выпущено 2 информационных листа.
4. Увеличилось число членов ОПСА на 10 человек.
5. Участники семинаров стали более активно участвовать в мероприятиях ОПСА и диспансера.

## Slide 9: Благодарю за внимание!